- Утверждена

- приказом ОО №26

- от18.01.2011

- Муниципальная целевая программа
по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса

- общеобразовательных учреждений

- Мензелинского муниципального района РТ

- на 2011-2015 годы

- «ЗДОРОВЬЕ»

- Паспорт
муниципальной целевой программы "Здоровье "
на 2011-2015 годы"

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса образовательных учреждений Мензелинского муниципального района на 2011-2015 годы «ЗДОРОВЬЕ» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ - Закон Российской Федерации "Об образовании"; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Закон Российской Федерации "О безопасности" - Федеральный Закон № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» - Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»» № 528 от 20.10.2008 г. - Приказ Министерства здравоохранения и Министерства образования Российской Федерации "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях" от 30 июня 1992 года N 186/272. - Приказ Министерства образования Российской Федерации "Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации" , 2004г. - Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах общеобразовательных учреждений. Санитарные правила и нормы СП 2.4.2-1178-02 . Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в ОУ 2.4.5.2409-08 - Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы - Программа развития системы образования Мензелинского муниципального района |
| Период и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы: первый этап (реализация мероприятий, предусмотренных программой) – 2011-2014 г.г. второй этап (результативность реализации Программы, перспективы дальнейшего развития) – 2015г. |
| Цель Программы | Создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса в образовательных учреждениях муниципального района. Формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, формирование здорового образа жизни. |
| Основные задачи, мероприятия Программы | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений через обеспечение новыми комплектами школьной мебели, технологическим оборудованием школьных столовых, специальным оборудованием медицинских кабинетов; Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей в образовательных учреждениях; Создание условий для рациональной организации учебного процесса и режима учебной нагрузки; Создание условий для полноценного питания участников образовательного процесса; Обучение педагогов по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного развития ребенка в образовательном процессе; Разработка и реализация программ «Здоровье» образовательными учреждениями муниципального района; Реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья; Участие образовательных учреждений в экспериментальной деятельности с целью отработки здоровьесберегающих технологий; Совершенствование медико-психологического сопровождения образовательного процесса; Внедрение учебных программ по физической культуре с оздоровительной направленностью; Организация комплекса мероприятий, направленных на оздоровление педагогов образовательных учреждений. Санитарное просвещение родителей. Совершенствование системы мониторинга. Использование Интернет-ресурсов для освещения работы по здоровьесбережению. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Всего: 849 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы | Достижение реального повышения уровня здоровья школьников за весь период действия Программы: - уменьшение случаев нарушения зрения; - уменьшение случаев появления нарушения осанки; - уменьшение числа курящих школьников; - профилактика алкоголизма и наркомании; - улучшение питания школьников; - приведение в соответствие с санитарными правилами СП 2.4.2.1178-02 гигиенических аспектов организации учебно-воспитательного процесса во всех ОУ района; - соблюдение санитарно-гигиенических, санитарно-медицинских, противопожарных норм в образовательных учреждениях; - реализация государственных стандартов общего образования, обеспечивающих разгрузку содержания школьного образования в интересах сохранения здоровья учащихся; - создание муниципальных информационных банков данных : «Здоровье школьника», «Здоровье дошкольника», «Здоровье педагога»; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений через обеспечение новыми комплектами школьных парт, технологическим оборудованием школьных столовых и специальным оборудованием медицинских кабинетов; - повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях района; - активизация деятельности образовательных учреждений по усилению просветительской работы в области здорового образа жизни; - Активизация деятельности по укреплению здоровья педагогов; |

“Забота о здоровье детей – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы”

В.А.Сухомлинский.

- Введение

В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Принятые в последнее время на государственном уровне решения, и прежде всего долгосрочная программа «Здоровая Россия» и предложенная Президентом России Д.А.Медведевым национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», внушают надежду на то, что здоровье, его качество станет приоритетом не только государства, но и всего общества, каждого человека. Поэтому  вопросам   охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни  отделом образования Мензелинского муниципального района уделяется серьезное внимание.

Программа разработана для оптимального использования здоровьесберегающей деятельности в процессе образования,  ориентированная на охрану и укрепление здоровья обучающихся, получение полноценного образования в системе дополнительного образования.

Программа имеет как оздоровительное, так и научно-исследовательское значение. Путём реализации программы раскрываются возможности образовательного учреждения в применении здоровьесберегающей деятельности, в пропаганде здорового образа жизни воспитанников.

Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание видов деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей средой. Здоровый образ жизни, направленный на предупреждение возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает полноценное развитие и реализацию возможностей индивида, способствует его социализации и является необходимым условием воспитания гармонической личности.

Здоровьесберегающее образование- это направление инновационной деятельности в системе образования, которое предполагает следующее:

-создание в образовательных учреждениях необходимых условий (кадровых, нормативно-правовых, учебно-методических, материальных, организационных, финансовых) для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников образования;

-проведение коррекции нарушения соматического, психического и нравственного здоровья совместно с медиками, психологами, используя оздоровительные технологии;

-определенную модернизацию форм и методов организации образовательного процесса;

-соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, нормирование учебной нагрузки и профилактика утомляемости;

-организация регулярного медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья обучающихся;

-создание положительного психологического климата, основанного на доверии, справедливости, уважения всех участников образовательного процесса;

-сохранение паритета образованности и здоровья обучающихся.

В основу здоровьеформирующего образования положены следующие методологические подходы:

- Системно-деятельностный;

- Компетентностный;

- Личностно-ориентированный

С позиции системно-деятельностного подхода здоровьеформирующая деятельность образовательных учреждений рассматривается как целенаправленное преобразование образовательной системы, направленное на повышение ее способности достигать качественно более высоких результатов в здоровье и обученности детей. Системно-деятельностный подход для педагогов предполагает овладение такими функциями как мониторинг здоровья, его коррекция и формирование культуры здоровья  обучающихся. Деятельностный подход предполагает включение в образовательную систему следующих видов деятельности:

-обучение здоровью;

-развитие навыков двигательной активности;

-развитие умений корректировать состояние здоровья;

-формировать навыки нравственного поведения и образа жизни;

-воспитывать культуры правильного питания;

-развитие навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил;

-формирование навыков безопасного образа жизни.

Компетентностный подход предполагает осознание каждым участником образовательного процесса необходимости быть здоровым.

Личностно-ориентированный подход предполагает учет  индивидуальных, физиологических, психологических, эмоциональных, возрастных особенностей детей.

2. Обоснование проблемы

и необходимость ее решения программными методами

Актуальность решения  проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся остается высокой в связи с тем что, несмотря на отдельные позитивные тенденции, показатели состояния здоровья детей и молодежи оставляет желать лучшего. По данным Всемирной Организации Здравоохранения численность школьников, жалующихся на состояние здоровья более чем один раз в неделю, в России составляет 41% девочек и 32 % мальчиков (для сравнения в Австрии – 17% и 12%, в Португалии – 29% и 16%, во Франции – 41% и 31% соответственно).  Татарстан, в том числе Мензелинский район,   не является исключением. В течение учебного года 36% детей три и более раз пропускают школьные занятия по причине болезни. К сожалению, к окончанию школы свыше 30% выпускников имеют ослабленное здоровье,  12% юношей призывного возраста не годны к службе в армии по состоянию здоровья.

В числе факторов негативно влияющих на детское здоровье можно назвать: экологические,   генетические, социальные, поведенческие. Нельзя также и недооценивать школьные факторы риска. По данным ЦРБ Мензелинского района в структуре заболеваний учащихся превалируют именно «школьные» болезни: заболевания органов дыхания, пищеварения, зрения, костно-мышечной системы.

Увеличение учебной и информационной нагрузки, несоблюдение детьми режима питания и гиподинамия, все большее влияние компьютерных технологий, стрессовая педагогика, потеря молодежью духовных и социальных ориентиров, ухудшение материально-технического оснащения образовательных учреждений негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Сегодня треть имеющихся в образовательных учреждениях спортивных залов требуют ремонта, кроме того, их оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем составляет всего лишь  60% от потребности. Особое внимание следует уделить проблеме физической культуры. Вызывает тревогу непонимание обучающимися необходимости занятий физической культурой и спортом, недостаточная высокая личностная потребность. Посещаемость занятий по физической культуре в старших классах невелика. Это прямое следствие того, что уроки физической культурой проходят неинтересно, отсутствует надлежащая материально-техническая база. Методика и программное обеспечение предмета не успевает за изменениями, происходящими в обществе.

Неотъемлемой составляющей детского здоровья является организация полноценного сбалансированного питания. Несмотря на тенденцию увеличения в районе охвата учащихся организованным питанием, процент охвата горячим питанием составляет 88,3% .

Сложившаяся в районе система медицинского обслуживания детей дошкольного и школьного возраста не обеспечивает эффективного решения задач по улучшению их здоровья и снижению заболеваемости. Отделения детских поликлиник, обеспечивающих медицинскую помощь в образовательных учреждениях, укомплектованы врачами не более чем на 60 % и соответственно врач-педиатр в образовательном учреждении присутствует один - два раза в год.  Не решен вопрос лицензирования медицинской деятельности в образовательных учреждениях района. Только 36 % медицинских кабинетов образовательных учреждений  района соответствуют санитарным нормам. Укомплектованность медицинским оборудованием составляет 68-75%.

Несмотря на то, что в районе 8 школ. содействующих здоровью бронзового уровня, 12- серебряного уровня, охват учащихся спортивно-оздоровительной работой составляет 54%.

Только в двух школах района (СОШ № 1, СОШ № 2) работают специальные медицинские группы. Третий урок физкультуры введен только в трех школах.

Учитывая, что ребенок большую часть времени проводит в образовательном учреждении, именно оно в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения и другими социальными партнерами должно обеспечить психологически комфортную, развивающую и безопасную среду доля обучения и воспитания; сформировать у ребенка потребность в здоровом образе жизни,  ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих людей.

3. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса в образовательных учреждениях муниципального района.

Исходя из цели перед отделом  образования,  образовательными учреждениями стоят первоочередные задачи:

1.Улучшение санитарно-гигиенических условий, материально-технической и учебной базы образовательных учреждений;

2.Укрепление здоровье детей  с учетом всех аспектов повседневной жизни; улучшение социально-психологического климата в детском коллективе; профилактика детского травматизма;

3.Формирование у обучающихся и воспитанников осознанного отношения к собственному здоровью, противодействия рискованному поведению;

4.Совершенствование системы физкультурно-спортивной работы в деятельности учреждений общего и дополнительного образования;

5.Повышение квалификации работников образования в сфере сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, обучение современным здоровьесберегающим методикам;

6.Налаживание эффективного сотрудничества с социальными партнерами в сфере охраны и укрепления детского здоровья.

Основными путями достижения поставленных задач должны стать:

-оснащение медицинских кабинетов, спортивных залов учреждений образования  современным оборудованием;

- обеспечение постоянного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации учебно-воспитательного процесса, нормированием учебной нагрузки, профилактики утомления учащихся;

- апробация и внедрение различных форм организации учебно-воспитательного процесса с учетом психологического и физиологического воздействия на организм учащихся;

- разработка системы коррекции нарушений соматического здоровья с использованием комплекса оздоровительных мероприятий без отрыва от учебного процесса, создание школьных кабинетов  здоровья;

-организация системы психолого-медико-педагогического мониторинга состояния здоровья, физического и психического развития школьников;

- разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры здоровья, питания и профилактики вредных привычек;

- совершенствование форм физического воспитания и спортивно-массовой работы;

- организация службы психологической помощи учителям и учащимся по преодолению стрессов, тревожности, формирования доброжелательности и справедливых отношений в коллективе;

-совершенствование форм и методов образовательной и просветительской работы с педагогической и родительской общественностью по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и подростков;

- создание условий для организации полноценного сбалансированного горячего питания в образовательных учреждениях;

- развитие сети учреждений досуга для детей и молодежи, учреждений дополнительного образования детей.
Комплексное и своевременное выполнение поставленных задач и мероприятий является основой здоровьесберегающей деятельности учреждений образования,   которая позволит снизить негативную динамику заболеваемости у детей и подростков, сформировать у них устойчивую жизненную позицию к здоровому образу жизни, ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих.

4.Приоритетные  направления программы

- Первое направление – повышение квалификации педагогов по оптимизации учебно-воспитательного процесса, использованию системы мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в образовательном учреждении. Роль педагогов в создании таких условий в образовательном учреждении, которые бы обеспечили все составляющие “состояния полного благополучия” - крепкое тело, здоровую психику, умение общаться с людьми. К этим условиям относятся: комфортный психологический климат в коллективе, рациональный режим дня, полноценное питание, соблюдение правил личной гигиены, профилактика заболеваний, понимание ребёнка, готовность и умение помочь ему в трудных ситуациях.

- Второе направление – мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников образовательных  учреждений, то есть создание системы учёта и контроля состояния здоровья на основе комплексных психологических, социально-педагогических и медицинских обследований детей и педагогов.

- Третье направление – разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния здоровья детей и педагогов, организация их активного отдыха. Данное направление предполагает формирование потребности в здоровом образе жизни; рациональную организацию режима труда (учёбы) и отдыха, основанного на индивидуальных биоритмологических особенностях; стимулирование оптимальной  физической активности; создание научно обоснованной системы закаливания; осуществление комплекса психологических и психопрофилактических воздействий.

- Четвёртое направление – создание адаптивной среды и обеспечение оптимальных условий для полноценного образования и воспитания детей, имеющих недостатки физического и психического развития.

Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий составляется в соответствии с результатами мониторинга состояния здоровья и предполагает индивидуально ориентированное использование здоровьесберегающей деятельности в процессе образования.

5. Механизм реализации программы

- Разработка и апробация комплекса диагностических методик для определения эффективности здоровьесберегающей деятельности, используемых в образовательном учреждении.

- Мониторинг состояния здоровья детей, проводимый периодичностью 2 раза в год (сентябрь, апрель). Учёт заболеваемости детей, контроль физической подготовленности.

- Комплексная профилактика, развивающая и диагностико-коррекционная работа, направленная на предупреждение и преодоление  трудностей физического и  психического развития.

- Создание благоприятного психологического климата в коллективах образовательных учреждений.

- Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, воспитанников, сотрудников образовательных учреждений.

- Организация работы спортивных секций, кружков. Вовлечение участников образовательного процесса в активный досуг. Организация лечебно-профилактической работы в образовательных учреждениях.

- Обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, конференциях, семинарах, консультациях. Обмен опыта работы по сохранению здоровья детей.

- Обобщение передового опыта образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

6. План мероприятий

по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в образовательных учреждениях Мензелинского муниципального района РТ на 2011-2015 годы

| № | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработка нормативно-методических документов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить разработку и принятие муниципальных целевых программ: - «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Мензелинского муниципального района на 2011-2015 годы»; - «Развитие физической культуры в образовательных учреждениях Мензелинского муниципального района на 2011-2015 годы»; - «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений Мензелинского муниципального района в 2011-2015 годах» |  | 2011 год 2011 год 2011 год | Отдел образования |  |
| 1.2 | Разработать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность медицинских работников в учреждениях системы образования |  | I квартал 2011 г. | Отдел образования |  |
| 1.3 | Обеспечить проведение процедуры лицензирования медицинской деятельности в образовательных учреждениях |  | в течение 2011 года | Отдел образованияобразовательные учреждения |  |
| 1.4 | Разработать и утвердить типовое Положение об образовательном учреждении «Школа-территория здоровья» |  | 2011 г. | Отдел образования |  |
| 1.5 | Разработать методические рекомендации по организации: - здоровьесберегающего календаря школьных каникул; - третьего урока физической культуры; - работы детских санитарных постов в образовательных учреждениях района |  | 2011-2012 г. | Отдел образования |  |
| 1.6 | Разработать и утвердить: - «Паспорт здоровья школьника Мензелинского муниципального района»; - систему статистической отчетности в сфере охраны и укрепления здоровья детей и подростков ; - положение на лучшую постановку работы по физическому воспитанию детей района, определив рейтинговые показатели по данному направлению |  | 2011 г. | Отдел образования |  |
| 1.7 | Обеспечить нормативно-методическое сопровождение организации рационального питания в образовательных учреждениях района |  | I квартал 2011 г. | Отдел образования совместно с Роспотребнадзором в Мензелинском районе в (по согласованию) |  |
| 1.8 | Разработать методические рекомендации по организации работы в образовательных учреждениях групп: профилактики зрения, ЛФК, специальных медицинских групп по заболеваниям |  | В течение 2011 года | Отдел образования |  |
| 1.9 | Включить в Положения о конкурсах профессионального мастерства («Учитель года», «Самый классный классный»), аттестации учителей всех категорий критерии оценки эффективности деятельности образовательного учреждения, педагогических работников в сфере охраны и укрепления здоровья детей |  | 2011 г. | Отдел образования |  |
| 2. Работа с кадрами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить сохранение и укрепление штатной численности педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников, педагогов дополнительного образования в целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся и воспитанников образовательных учреждений |  | Весь период |  | Отдел образования Образовательные учреждения |
| 2.2 | Организовать курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по сохранению здоровья обучающихся |  | 2011 год |  | Отдел образования совместно с ИРО |
| 2.3 | Организовать проведение методических семинаров, инструктивных совещаний по здоровьесберегающей тематике для: -руководителей образовательных учреждений; - педагогов образовательных учреждений по организации летней оздоровительной кампании; - психологов, социальных педагогов; - медицинских работников образовательных учреждений; -учителей физической культуры, преподавателей ОБЖ |  | весь период |  | Отдел образования, информационно-методический центр совместно с ЦРБ |
| 2.4 | Продолжить практику обучения руководителей, педагогов образовательных учреждений нормам СанПиНа с обязательным проведением зачета. |  | ежегодно |  | Отдел образования с роспотребнадзором |
| 2.5. | Провести межведомственный семинар по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и подростков |  | 2011 год |  | Отдел образования. информационно-методический центр, ЦРБ |
| 3. Информационная и методическая работа |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовить и издать сборники нормативно-правовых, методических материалов по вопросам охраны и укрепления здоровья детей района, организации летнего отдыха, профилактике зависимостей у детей, подростков, молодежи, организации питания, физкультурно-оздоровительной работы | ежегодно |  | Отдел образования, информационно-методический центр |
| 3.2 |  | Создать банк видеоматериалов, информационно-методических материалов по профилактике наркомании, табачной и алкогольной зависимостей среди несовершеннолетних для сопровождения внеклассных мероприятий | 2011-2012 годы |  | Отдел образования, информационно-методический центр |
| 3.3 |  | Организовать проведение мониторинговых исследований вовлечения детей, подростков, молодежи в употребление психоактивных веществ (далее – ПАВ) | Ежегодно |  | Отдел образования |
| 3.4 |  | Обеспечить медико-психологическое сопровождение учебного процесса в учреждениях образования через систему психолого-медико-педагогических консилиумов, Центров здоровья | Весь период |  | Отдел образования |
| 3.5 |  | Провести секции по сохранению здоровья детей в рамках научно-практической конференции, августовской конференции работников образования: - «Здоровое поколение ХХI века»; - «Физическая культура и детско-юношеский спорт как средство развития дополнительного образования: опыт, перспективы, сотрудничество | 2011-2015 – |  | Отдел образования. информационно-методический центр |
| 3.6 |  | Организовать и обеспечить методическое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов | Весь период |  | Отдел образования |
| 3.7 |  | Продолжить опытно-экспериментальную работу в образовательных учреждениях по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс | Ежегодно |  | Отдел образования |
| 3.8. |  | Обеспечить информационную поддержку образовательных учреждений о современных методиках сохранения и укрепления детского здоровья, новинках медицинского оборудования | Ежегодно |  | Отдел образования |
| 3.9 |  | Организовать подготовку и проведение районных конкурсов педагогического мастерства: - «Школа – территория здоровья»; - «Психолог года»; - на лучшую организацию летнего отдыха детей и подростков; - «Лучший школьный медицинский работник»; - на лучшую постановку работы по физическому воспитанию детей и молодежи; - «Разговор о правильном питании»; - на лучшую разработку спецкурса, урока здоровьесберегающей тематики» | 2011-2015 г.г. |  | Отдел образования, информационно-методический центр, руководители образовательных учреждений |
| 4. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся и педагогов, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Продолжить практику работы образовательных учреждений по введению в учебно-образовательный процесс профилактических программ: «Здоровье», «Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме черного», | Весь период |  | Отдел образования, руководители учреждений образования |
| 4.2 |  | Организовать подготовку и проведение: - районного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай»; -районного конкурса «Самый здоровый класс»; - месячника Здоровья; - месячника « Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»; - месячника «Оборонно-массовой и спортивной работы»; - акции: «Посади дерево», «Чистый водоем» | Ежегодно |  | Отдел образования, информационно-методический центр |
| 4.3 |  | Обеспечить проведение обязательного страхования жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях, в том числе в период школьных каникул | Весь период |  | Отдел образования,руководители учреждений образования |
| 4.4 |  | Совершенствовать работу по профилактике детского травматизма в образовательных учреждениях района в рамках учебно-воспитательного процесса и внеклассной работы | Весь период |  | Отдел образования совместно с ОГИБДД |
| 4.5 |  | Обеспечить отдых и оздоровление, трудовую занятость детей и подростков в период школьных канул. Развивать сеть выездных профильных лагерей для старших подростков и молодежи: спортивных, палаточных, туристических; семейные формы отдыха. Проводить проверку условий труда несовершеннолетних в организациях района. | Весь период |  | Отдел образования совместно с отделом по делам молодежи, спорту и туризму, центром занятости населения, ЦРБ (по согласованию) |
| 4.6 |  | Обеспечить проведение мониторинга состояния здоровья детей и подростков (уровень здоровья, заболеваемости, физической подготовки, пропуски занятий по болезни), в разрезе каждого образовательного учреждения, района | Весь период |  | Отдел образования |
| 4.7 |  | Провести районное родительское собрание «Здоровая семья – будущее России». | 2011-2012 уч. год |  | Отдел образования |
| 4.8 |  | Организовать проведение районных спортивно-массовых мероприятий, соревнований по отдельным видам спорта с детьми, молодежью, педагогами, в том числе: - Спартакиаду школьников; - районные соревнования по общефизической подготовке молодежи допризывного возраста; - Военно-спортивную игру «Зарница»; - Фестиваль «Президентские состязания»; - Спартакиаду воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - Спартакиаду педагогов и др. | Ежегодно |  | Отдел образования , профсоюзный комитет совместно с отделом по делам молодежи, спорту и туризму |
| 4.9 |  | Обеспечить в течение учебно-воспитательного процесса оптимальный режим двигательной активности обучающихся и воспитанников (третий урок физической культуры, утренняя гигиеническая гимнастика, физкультминутки, гимнастика по профилактике заболеваний органов зрения, динамический час на воздухе, конторки). Обеспечить проведение внутришкольных и кустовых соревнований для всех категорий обучающихся в соответствии с возрастом и уровнем физической подготовленности | Весь период |  | Отдел образования Руководители образовательных учреждений |
| 4.10 |  | Создать организационные условия для реализации в образовательных учреждениях программ обучения по оказанию первой медицинской помощи, безопасному пребыванию в окружающей среде, повышения психологической компетентности детей и молодежи | постоянно |  | Отдел образования, информационно-методический центр |
| 4.11. |  | Содействовать организации на базе образовательных учреждений кабинетов профилактики, здорового ребенка, медико-социальной помощи детям | 2011 год |  | Отдел образования |
| 4.12 |  | Принять меры по увеличению охвата учащихся всеми видами питания в образовательных учреждениях района, в том числе сбалансированным диетическим. | Весь период |  | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.13 |  | Обеспечить строгое выполнение санитарного законодательства в организации учебно-воспитательного, процесса образовательных учреждений | Весь период |  | Отдел образования |
| 4.14 |  | Разработать систему внеурочной и внеклассной работы с обучающимися и воспитанниками по формированию культуры здоровья; стойкому противодействию рискованному поведению; организовать работу школьных клубов «ЗОЖ», подготовку волонтеров из числа старшеклассников | Весь период |  | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |
| 4.15 |  | Обеспечить подготовку и проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях района с детьми, родителями, педагогическими работникам по предупреждению заболеваний гриппа, ОРВИ | Постоянно |  | Отдел образования совместно с ЦРБ |
| 4.16 |  | Содействовать внедрению в учебно-воспитательный процесс современных здоровьесберегающих методик |  |  | Отдел образования |
| 4.17 |  | Организовать проведение районных профильных смен в период летних каникул: -лидеров детско-юношеского движения; - военно-спортивной; -актива районной Детской думы | Постоянно |  | Отдел образования, Дом детского творчества |
| 4.18 |  | Создать в районе «Школу приемной семьи», обеспечив приемных родителей и детей комплексным психолого- педагогическим сопровождением. | Ежегодно |  | Отдел образования, отдел по опеке и попечительству |
| 4.19 |  | Продолжить работу районного Университета педагогических знаний для родителей, включив в программу работы вопросы сохранения здоровья детей, профилактики рискованного поведения среди несовершеннолетних | Постоянно |  | Отдел образования |
| 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Продолжить работу по созданию условий для увеличения школ, внедряющих здоровьесберегающие технологии и инновационные программы спортивно-оздоровительной направленности |  | Постоянно |  | Отдел образования |
| 5.2. | Приобретение спортивного и медицинского оборудования, инвентаря для учреждений образования |  | Ежегодно |  | Отдел образования |
| 5.3. | Продолжить работу по обновлению технологического оборудования пищеблоков и столовых образовательных учреждений, детского оздоровительного лагеря |  | Постоянно |  | Отдел образования |

7. Ожидаемые результаты реализации программы

- Повышение квалификации педагогов и медицинских работников, осуществление обмена опыта работы с  образовательными учреждениями по охране и укреплению здоровья учащихся.

- Создание модели проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей.

- Разработка системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей от 6 до 17 лет по сохранению и укреплению здоровья.

- Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в практику работы образовательных учреждений.

- Улучшение состояния здоровья детей, отслеживание в динамике показателей их физического и психического развития.

- Функционирование групп здоровья; разработка рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий детей:

- с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

- с нарушением зрения;

- с заболеваниями органов дыхания;

- с нарушением осанки;

- Использование возможностей службы социальных педагогов, медицинской и психологической службы в пропаганде здорового образа жизни.

- Совершенствование коррекционно-развивающей и реабилитационной работы в образовательных учреждениях.

- Увеличение числа школ, содействующих здоровью.

8. Финансовое обеспечение программы

| № п/п | Разделы программы | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-методических документов | 132 000 руб |
| 2 | Работа с кадрами | 58 000 руб |
| 3 | Информационная и методическая работа | 126 000 руб |
| 4 | Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся и педагогов, формирование здорового образа жизни | 233 000 руб |
| 5 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | 300 000 руб |
|  | Итого | 849 000 руб |